ПРОЕКТ «ИСТОРИЮ ПО КРУПИЦАМ »

| Организация - заявитель | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида п. Песочное |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Беляева Ольга Борисовна |
| Организации, участвующие в реализации проекта | -МДОУ детский сад п. Песочное; -Краеведческий музей им А.А. Ямщикова; - Культурно- просветительский центр « Русская Провинция»; |
| Команда проекта: | Бастова Елена Дмитриевна-воспитатель Лисеева Наталья Николаевна- воспитатель Кулемина Елена Николаевна- воспитатель Карамышева Ксения Александровна- воспитатель Симанов Сергей Николаевич - мастер по работе с глиной и фарфором Поливаева Елена Юрьевна- руководитель краеведческого клуба при библиотеке МУК Песоченский КДК Разина Елена Павловна – Экскурсовод краеведческого музея им. А.А. Ямщикова Голицына Нина Александровна- руководитель культурно- просветительского центра « Русская Провинция» |
| Возраст детей | До 6 лет |
| Краткое описание проекта | Проект " История по крупицам" имеет большую поддержку среди социальных партнеров, соучастников проекта. Сельское поселение Песочное обладает колоссальными природными, историческими и человеческими ресурсами. Основной из задач дошкольного учреждения является воспитание любви к Малой Родине, ее традициям. Социально- значимый проект рассчитан не только на детей и их родителей, а также в последствие для гостей( туристов) нашего замечательного поселка. Этот проект можно считать подпроектом большого проекта " От древнего селения до сельского поселения"который рассчитан на подростков, молодежь и взрослых людей. Дети уже знают историю появлении поселка, о первом Березняковском городище ,которое располагалось на возвышенности в устье реки Волга( жители называют это место Круглики". Жизнь многих известных людей связана с нашим поселков. в процессе реализации данного проекта планируется создать условия для развития детского творчества, повышения интереса к народному творчеству посредствам изучения истории и традиций своих предков. Для реализации необходимо оборудовать мини- мастерскую, где будут расположено оборудования для работы с глиной( домашняя муфельная печь, столы, необходимые приспособления и материалы ). Пошив костюмов для детей и родителей для праздничного мероприятия. Расширить кругозор детей и родителей, а также заинтересованных жителей через организацию экскурсий и проведение мастер- классов.В результате реализации данного проекта привлечь к дальнейшему участию детей старшего дошкольного возраста других дошкольных учреждений Рыбинского район |

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сельское поселение поселок Песочное расположен на берегу реки Волги. Раньше поселок был городского типа,так как на его территории располагалось градообразующее предприятие- Первомайский фарфоровый завод. В 90-е годы завод перешел в частные руки в в последствии был признан банкротом. Дети не помнят даже здания этого завода, но по рассказам своих бабушек и прабабушек знают, что в поселке было производство фарфоровой посуды. Дети с родителями и педагогами принимают активное участие не только в мероприятиях по благоустройству территории детского сада, но и сажают деревья на аллее, разбивают цветники. и конечно же знакомятся с историей своей Малой Родины. благодаря участию в данном проекте дети и их родители смогут прикоснутся к истории забытой профессии, научиться работать с глиной. в дальнейшем проводя экскурсии и мастер- классы для детей других детских садов Рыбинского района

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| № | Наименование мероприятий. | Сроки | Участники | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | -Обсуждение целей и задач проекта. -Обсуждение с детьми и родителями варианты решения проблем и желание участвовать в проекте | С 01 по 15 .09 18- 22.09 | Воспитат. Воспитат. Родители Дети | заведующий. |
| 2 ЭТАП | Экскурсия в музей им А.А. Ямщикова «История фарфорового завода» Экскурсия к культурно- просветительский центр « Русская Провинция» -Мастер- Класс «Декорирование блюдца деколью» -Экскурсия на производство по изготовление изделий из глины. -Мастер- класс «Волшебные превращения глины» Знакомство с этапами изготовления изделий из глины Самостоятельное изготовление изделий из глины, сувениров, магнитов с эмблемой поселка -Выставка « Изделия из глины» | 03-17.11 22.11 06.12 20.12 11.01 26.01 05.02-30.04 | Воспитат. Родители Дети. | Члены рабочей группы |
| 3 этап | -анализ работы -беседа с детьми по итогам проекта, оценка детьми и родителя. -презентация игры в шахматы | 30.04-30.05 | Воспитат. Родители Дети | Члены рабочей группы |

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Наименование оборудования | Кол-во | цена | Итоговая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина для обжига,2 кг | 10 | 620 | 3100,0 |
| 2 | Набор инструментов для глины | 10 | 600 | 6000,0 |
| 3 | Муфельная печь | 1 | 30000 | 30000,0 |
| 4 | Гончарный круг с регулируемой скоростью и набором стеков | 10 | 7000 | 70000,0 |
| 5 | Глина серая,6,9 кг | 5 | 1400 | 7000,0 |
| 6 | Глина для лепки натуральная (красная),2кг | 6 | 400 | 1200,0 |
| 7 | Турнетка ( поворотный столик) | 10 | 3000 | 30000,0 |
| 8 | Эстркдер профессиональный ( ручной) | 1 | 1200 | 1200,0 |
| 9 | Набор инструментов для лепки и гончарного дела | 10 | 2000 | 20 000,0 |
| 10 | Ролик( скалка) для полимерной глины | 10 | 300 | 3000,0 |
| 11 | Профессиональный набор инструментов для скульптуры и лепки из глины | 10 | 1000 | 10000,0 |
| 12 | Стол детский раскладной | 10 | 2000 | 20000,0 |
| 13 | Фартук детский с нарукавниками | 10 | 800 | 8000,0 |
| 14 | Глазурь керамическая пищевая Белая 0,210 | 10 | 600 | 6000,0 |
| 15 | Зеленая 0,210 мг Оранжевая 0,210 мг Коричневая 0,210 мг Бирюзовая 0,210 мг Желтая 0,210 мг Серая 0,120 мг | 10 10 10 10 10 10 | 600 600 600 600 600 600 | 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 |
| 16 | Ангоб для керамики (разных цветов) | 5 | 500 | 2500,0 |
| 17 | Палитра керамическая,14 ячеек | 2 | 1500 | 3000,0 |
| 18 | - Магнитная лента Forceberg с клеевым слоем 12.7 мм | 3 | 500 | 1500,0 |
| 19 | - Лак Акриловый,1 кг | 3 | 500 | 1500,0 |
|  | Итого: |  |  | 260 000,0 |